| ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ – Κ.Μ.Ο.Π. Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 email: procurement@kmop.org | Ημερομηνία 5-12-2025 |
| --- | --- |
| ΘΕΜΑ: Request for Quotation No. 7/2025 – Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Διάχυσης στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Promoting Inclusion and Equality for Women in the Blue Economy Labour Market (Women on Board)”, Project No. 03C0959 |  |
| Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ – Κ.Μ.Ο.Π. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διάχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Promoting Inclusion and Equality for Women in the Blue Economy Labour Market» με ακρωνύμιο «Women On Board» με αριθμό 03C0959, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και διάχυση ενημερωτικού υλικού, την ανάπτυξη οπτικοακουστικού περιεχομένου και τη διαχείριση των κοινωνικών δικτύων του έργου ανά εξάμηνο. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διάχυσης για το σύνολο των παραδοτέων του έργου από το M6 έως το M48, και ειδικότερα: - Δημιουργία newsletter και factsheets ανά εξάμηνο (graphic design services) - Διαχείριση και ενημέρωση των social media του έργου (αναρτήσεις, updates κ.λπ.) - Σύνταξη και διάχυση δελτίων τύπου - Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (project videos) - Προώθηση και προβολή εκδηλώσεων, περιλαμβανομένης της τελικής διάσκεψης του έργου |  |
| ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |
| Το έργο Women On Board αντιμετωπίζει την σημαντική υποεκπροσώπηση των γυναικών σε επαγγέλματα του τομέα της γαλάζιας οικονομίας (blue economy), όπως η ναυτιλία, η αλιεία, η λιμενική μηχανική, η ναυτιλία σκαφών αναψυχής, η εφοδιαστική αλυσίδα και η θαλάσσια ενέργεια. Η ανισότητα αυτή περιορίζει τις προσωπικές και επαγγελματικές ευκαιρίες των γυναικών, μειώνει την πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση και εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων στον ευρύτερο τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο επικεντρώνεται στην αποδόμηση των στερεοτύπων φύλου, στην αύξηση της συμμετοχής γυναικών σε προγράμματα κατάρτισης του τομέα και στη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο περιεκτικών εργασιακών περιβαλλόντων. Οι εταίροι του έργου και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές, με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών που μειώνουν το χάσμα φύλου στην εκπαίδευση και απασχόληση, ενισχύουν τη συμμετοχή γυναικών σε επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας και προωθούν τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τον Στρατηγικό Στόχο Πολιτικής 4: «Μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη», εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα και συμπερίληψη της αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση και ενισχύοντας μια πιο περιεκτική κοινωνική οικονομία. |  |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ToRs |  |
| Η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διάχυσης για το έργο Women On Board από το M6 έως το M48, με τα παραδοτέα ανά Semester ως εξής: - Semester 1 (M6-M12) - 2nd Semester Project's Press Release - 2nd Semester Project's Newsletter production (graphic design services) - 2nd Semester Project's Social Media (updates, posts etc.) - 2nd Semester Project's Video - Semester 2 (M13-M18) - 3rd Semester Project's Press Release - 3rd Semester Newsletter production (graphic design services) - 3rd Semester Project's Social Media (updates, posts etc.) - Semester 3 (M19-M24) - 4th Semester Press Release - 4th Semester Newsletter production (graphic design services) - 4th Semester Project's Social Media (updates, posts etc.) - Semester 4 (M25-M30) - 5th Semester Press Release - 5th Semester Newsletter production (graphic design services) - 5th Semester Project's Social Media (updates, posts etc.) - Semester 5 (M31-M36) - 6th Semester Press Release - 6th Semester Newsletter production (graphic design services) - 6th Semester Project's Social Media (updates, posts etc.) - Semester 6 (M37-M42) - 7th Semester Press Release - 7th Semester Newsletter production (graphic design services) - 7th Semester Project's Social Media (updates, posts etc.) - Semester 7 (M43-M48) - 8th Semester Press Release - 8th Semester Newsletter production (graphic design services) - 8th Semester Project's Social Media (updates, posts etc.) - 8th Semester Project's Video Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από 01/01/2026 έως 31/07/2029 Ισχύς Προσφορών Οι υποβληθείσες προσφορές πρέπει να παραμένουν σε ισχύ για ελάχιστη περίοδο 60 ημερολογιακών ημερών από την προθεσμία υποβολής. |  |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |
| Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά η οποία θα καλύπτει πλήρως το σύνολο των υπηρεσιών επικοινωνίας και διάχυσης του έργου για το διάστημα Μ6–Μ48, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές έχουν ως εξής: - Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και σχεδιασμού ενημερωτικού υλικού (newsletter, factsheets) σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. - Διαχείριση και τακτική ενημέρωση των κοινωνικών δικτύων του έργου, με παραγωγή σχετικού περιεχομένου. - Σύνταξη και επιμέλεια δελτίων τύπου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του έργου. - Παραγωγή βίντεο έργου (project videos), ανάλογα με τα προβλεπόμενα παραδοτέα ανά εξάμηνο. - Σύνταξη αναφορών διάχυσης και υποστήριξη στην προώθηση εκδηλώσεων του έργου, συμπεριλαμβανομένης της τελικής διάσκεψης. - Διασφάλιση συνοχής του οπτικού και επικοινωνιακού ύφους σε όλα τα παραδοτέα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ή η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων πέραν των προβλεπόμενων στα Παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης. |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας τα ακόλουθα Παραρτήματα: • Παράρτημα I – Υπεύθυνη Δήλωση • Παράρτημα II – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς • Παράρτημα III – Αναλυτικός Οικονομικός Πίνακας Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί ως ενιαίο συνολικό ποσό (lump sum), το οποίο θα καλύπτει πλήρως το σύνολο των υπηρεσιών επικοινωνίας και διάχυσης που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση για το διάστημα Μ6–Μ48. Το Παράρτημα ΙΙΙ (Αναλυτικός Οικονομικός Πίνακας) έχει επεξηγηματικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην αναλυτική παρουσίαση της οικονομικής προσφοράς. Ειδικότερα: - Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τις ζητούμενες υπηρεσίες, όπως ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή. - Στη δεύτερη στήλη, οι υποψήφιοι δύνανται να δηλώσουν τον τρόπο παροχής κάθε υπηρεσίας, ενδεικτικά ως ενιαία υπηρεσία (lump sum) ή βάσει εκτιμώμενου χρόνου απασχόλησης ανά μήνα. - Στην τρίτη στήλη αναγράφεται το αντίστοιχο καθαρό κόστος (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε υπηρεσία. Στο τέλος του Παραρτήματος ΙΙΙ θα αναγράφεται το συνολικό καθαρό ποσό της προσφοράς, καθώς και διακριτή γραμμή για τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πρέπει να συμφωνεί με το αντίστοιχο ποσό που δηλώνεται στο Παράρτημα ΙΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. |  |
| ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ |  |
| Τα αιτήματα διευκρινίσεων θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση: procurement@kmop.org. Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: 11 Δεκεμβρίου 2025 (11/12/2025), ώρα 23:59 (τοπική ώρα Ελλάδας). Οι υποψήφιοι καλούνται να διατυπώνουν όλα τα ερωτήματα με τρόπο σύντομο, σαφή και συγκεκριμένο. |  |
| ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν: • μέσω email στη διεύθυνση: procurement@kmop.org, ή • ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Η γραμμή θέματος του email ή ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφει ευκρινώς: «Women on Board – Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Διάχυσης» Προθεσμία υποβολής προσφορών: 18 Δεκεμβρίου 2025 (18/12/2025), ώρα 23:59 (τοπική ώρα Ελλάδας). Εκπρόθεσμες υποβολές δεν θα ληφθούν υπόψη. Αξιολόγηση προσφορών: Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. |  |
| Νόμιμος εκπρόσωπος Δημήτριος Νικήτας, Πρόεδρος Δ.Σ. |  |
| Παραρτήματα: - Παράρτημα I – Υπεύθυνη Δήλωση - Παράρτημα II – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Παράρτημα III – Αναλυτικός Οικονομικός Πίνακας |  |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Υπεύθυνη Δήλωση Request for Quotation No.7/2025 – Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Διάχυσης στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Promoting Inclusion and Equality for Women in the Blue Economy Labour Market (Women On Board)”, Project No. 03C0959 |  |
| --- | --- |
| Ο/Η υπογεγραμμένος/η, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας/οργανισμού ………………………………. (ή ενεργώντας ως ανεξάρτητος επαγγελματίας), δηλώνω υπεύθυνα ότι: - Ο προσφέρων πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία και δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση. - Ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για επαγγελματικό παράπτωμα και είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. - Όλες οι πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα προσφορά είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς. - Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και δεσμεύεται να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με αυτούς. Ημερομηνία: ………………… Όνομα Υποψηφίου/Εταιρείας: ………………… Νόμιμος Εκπρόσωπος: ………………… Υπογραφή & Σφραγίδα: ………………… |  |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Request for Quotation No. 7/2025 – Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Διάχυσης στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Promoting Inclusion and Equality for Women in the Blue Economy Labour Market (Women on Board)”, Project No. 03C0959 |  |
| ### Οικονομική Προσφορά (Lump Sum) ### Περιγραφή Υπηρεσίας; ### Συνολικό Κόστος (EUR, χωρίς ΦΠΑ). ### Ενιαίο ποσό για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, διάχυσης και παραγωγής παραδοτέων (M6–M48), όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση; ### …………………….. €. - Η παραπάνω τιμή είναι τελική και σταθερή (lump sum) και καλύπτει όλες τις εργασίες, παραδοτέα, εργατοώρες, έξοδα παραγωγής, εργαλεία, άδειες χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές δαπάνες για ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης. - Η προσφορά ισχύει για 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής. - ΦΠΑ: € ………………… - Γενικό Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ): € ………………… Ημερομηνία: ………………… Υπογραφή & Σφραγίδα: ……………………………. |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ - Αναλυτικός Οικονομικός Πίνακας Request for Quotation No/2025 – Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Διάχυσης στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Promoting Inclusion and Equality for Women in the Blue Economy Labour Market (Women On Board)”, Project No. 03C0959 |
| (Επισυνάπτεται ως ξεχωριστό αρχείο Excel) Αυτό το παράρτημα περιλαμβάνει την αναλυτική οικονομική κατανομή όλων των εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν: - Newsletter και Factsheets - Περιεχόμενο Social Media - Δελτία Τύπου - Παραγωγή Project Videos - Αναφορές & Διάχυση Εκδηλώσεων Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει το επισυναπτόμενο Excel αρχείο με τίτλο: “Request for Quotation_WoB.xlsx”, δηλώνοντας για κάθε δραστηριότητα: - Μονάδα / Τρόπος Παροχής (π.χ. lump sum amount/service ή εργατοώρες/μήνα) - Καθαρό κόστος (EUR) Το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ποσό που δηλώνεται στο Παράρτημα II – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. |